سیستم مطب

مهندسی نرم افزار

فهرست مطالب

شماه صفحه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عنوان

هدف سیستم جاری	8

زبان تحلیل سیستم	8

شناسائی Business Use Case ها	11

شناسائی Business Actor های سیستم	17

Actor کاربر	17

Actor پزشک	18

Actor بیمار	18

فصل دوم: چشم انداز  Vision پروژه سیستم مطب	19

چشم انداز Vision	20

Vision چیست	20

موضوع پروژه	21

اهداف پروژه	21

انجام پروژه چه سودی دارد	22

ذینفعان پروژه	22

سابقه انجام پروژه های مشابه	23

معایب پروژه های گذشته	24

زبان برنامه نویسی	25

پایگاه داده	25

روش تحلیل سیستم	25

سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی	25

سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم	26

مراحل انجام پروژه سیستم مطب	26

مشخصات فنی نرم افزار مطب	27

نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری)	27

نیازمندیهای نرم افزاری	27

نیازمندیهای سخت افزاری	28

فصل سوم: فعالیتهای پروژه	29

فعالیتهای اصلی پروژه	30

2-1- نمودار مربوط به فعالیتهای اصلی پروژه	30

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت شناخت سیستم	31

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت تهیه تحويل مستندات اوليه به واحد تحليل	31

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت رسم نمودارهای پروژه	32

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت ايجاد پايگاه داده	37

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت پياده سازي نرم افزار	38

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت راه اندازي  Server	39

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت راه اندازي شبکه	39

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت نصب و تحویل پروژه	40

نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار مدیریت مطب پزشکان	41

اطلاعات پايه در بخش ثبت و پذیرش بیمارن	41

عمليات مربوط به جستجو ، نگهداري سوابق بیماری بیماران	41

گزارش‌ها	42

امنيت و حدود دسترسي	43

بازسازی اطلاعات	43

فصل چهارم: برآورد هزینه و زمانبندی	44

مراکز هزینه های پروژه	45

هزینه خرید تجهیزات سخت افزاری	45

هزینه خرید تجهیزات نرم افزاری	46

هزینه مربوط به نیروی انسانی	47

شرح هزینه ها به همراه نمودار مقایسه ای هزینه های طرح	48

نمودار گانت مربوط به زمانبندی پروژه	49

فصل پنجم: سایر نمودارهای UML	50

نمودار فعالیت 1 – ثبت نام و ورد به سیستم	51

نمودار فعالیت 2 – ویرایش اطلاعات بیماران	52

نمودار فعالیت 3 -  صندوق پستی	53

نمودار فعالیت 4-  برنامه زمانبندی پذیرش بیماران	54

نمودار Business Domain سیستم مطب	55

نمودار همکاری – ثبت نام کاربر جدید	56

نمودار همکاری 2 -  ورود به سیستم	57

نمودار همکاری -  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید	58

نمودار همکاری -  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده	59

نمودار همکاری -  عملیات استخدام منشی	60

نمودار همکاری -  عملیات درخواست تجویزات انجام شده	61

نمودار همکاری -  عملیات ورود به سیستم	62

نمودار ER منطقی سیستم مطب	63

نمودار ER فیزیکی سیستم مطب	64

نمودار DFD سطح صفر COntext	65

نمودار DFD سطح یک	66

نمودار DFD سطح یک (جداسازی مجموعه مورد نظر)	67

نمودار DFD سطح دو (پردازش پرداخت)	68

نمودار DFD سطح دو (پذیرش بیمار)	69

نمودار وضعیت Business State Chart Diagram – ثبت نام کاربر جدید	70

نمودار وضعیت Business State Chart Diagram -  ورود به سیستم	71

نمودار وضعیت -  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید	72

نمودار وضعیت Business State Chart Diagram  -  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده	73

نمودار توالی Sequence Diagram 1 – ثبت نام کاربر جدید	74

نمودار توالی Sequence Diagram 2 -  ورود به سیستم	75

نمودار توالی Sequence Diagram  3 -  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید	76

نمودار توالی Sequence Diagram 4 -  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده	77

نمودار توالی 5 -  عملیات استخدام منشی	78

نمودار توالی Sequence Diagram  6 -  عملیات درخواست تجویزات انجام شده	79

نمودار کلاس سیستم مطب	80

نمودار کلاس سیستم مطب (بخش کاربران)	81

2-1- 2-نمودار کلاس سیستم مطب (بخش معاینات و تجویزات)	82

توضیحات نمودار کلاس سیستم مطب (بخش کاربران)	83

فصل ششم: مدیریت ریسکهای پروژه نرم افزاری مطب	84

منشاء ریسکهای پروژه	85

جدول ریسکهای پروژه (به صورت کامل)	86

نمودار ریسکهای پروژه (به صورت کامل)	88

جدول ارائه راهکار برای برخورد با ریسکها	89

جدول ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت)	92

نمودار ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت)	93

1-1-	شناخت سازمان	94

1-1-1-	معرفی سازمان	94

2-1-1- چارت سازمانی هدف	94

چارت سازماني :	94

3-1-1- اهداف و وظائف قسمت های اصلی چارت سازمانی	95

1-پزشك	95

2-منشي	95

3- بيمار:	95

2-1- شناخت سازمان هدف	95

1-2-1- شرح سازمان هدف و ساختار و ارتباطات آن با واحد های غیر سازمان	95

2-2-1-افرادی کلیدی (key persons)	96

3-2-1- فرهنگ لغت سازمانی (Business Glossary)	96

4-2-1- فرایند های سازمانی	96

5-2-1-کنشگر های سازمانی ( business actor) و جدول کنشگر های سازمانی فرایند	97

6-2-1- نموادر Business domain	98

7-2-1- نمودار Business use case model	99

3-1- محدوده ی سیتم	100

1-3-1- تعیین  business use case های موجود در محدوده ی سیستم	100

2-3-1- لیست actor   business های پتانسیل در محدودی سیستم	102

3-3-1- نمودار محدوده ارتباط با actor    businessیا system s cop	102

4-1- تحلیل و توسعه دامنه	103

1-4-1- شرح business use case های موجود در محدوده سیستم:	103

پذیرش منشی	103

پرداخت حقوق	103

صندوق پستی پزشک	103

صندوق پستی پرستار یا منشی	103

برنامه زمانبندی مراجعه بیماران	103

برنامه زمانبندی حضور پزشک در مطب	104

درخواست معالجه	104

تجویزات پزشک	104

2-4-1- شرح قواعد کسب کار در business use case انتخابی	104

3-4-1- لیست BW ها	105

4-4-1- ترسیم نمودارactivity business برای هر business use case	105

5-4-1- ترسیم نمودار object model   business	106

1-2-	مقدمه	106

2-2- هدف	106

2-3- جایگاه محصول	106

2-3-1- شرح مسئله	108

2-3-2- شرح جایگاه محصول	108

2-4- شرح ذینفعان	108

2-5- نیاز ها	108

2-5-1- نیاز های ذینفعان	108

2-5-2- نیاز های کیفی	109

2-6- مرور محصول	109

2-6-1- دور نمای محصول	109

2-5-2-1 نیاز های کیفی	109

2-7- قید ها و محدودیت ها در نوشتن نرم افزار واحد مدیریت مطب پزشک	111

1-6-1- Sing Up Use Case	112

1-6-2- Sing In  Use Case	113

1-6-3- Use Case  پذیرش منشی	114

1-6-4- Use Case   تجویزات و معاینات	115

1-6-5- Use Case   برنامه زمانبندی	116

فصل اول:  مدلسازی کسب و کار

با بهره گیری از پایه کامپیوتر و زبانهای برنامه نویسی بسیار قوی ، سیستمهای نرم افزاری زیادی در سراسر جهان پا به عرصه حیات نهاده اند. پروژه های نرم افزاری مختلفی طراحی و پیاده سازی گردیده اند که می توان اطلاعات ثبت شده در آنها را با سرعت بسیار زیادی بدست آورد.

این گونه نرم افزارها مزایای بسیار زیادی دارند. البته در حال حاضر با بهره گیری از ویژگیهای شئ گرایی به قابلیتهای این سیستمها اضافه شده اند و امنیت اطلاعات را بسیار بالا برده و بیشتر و بهتر می توان از ابزار و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود استفاده کرد.

## هدف سیستم جاری

هدف از طراحی و پیاده سازی این سیستم ، نر م افزاری است که با آن بتوان در آن اطلاعات مراجعان به یک مطب را مورد ثبت و بازیابی قرار داد و بتوان گزارشهای متوعی از آنها بدست آورد.

## زبان تحلیل سیستم

تحلیل سیستم با استفاده از زبان مدلسازی یکنواخت UML انجام خواهد شد. زبان مدلسازی یکنواخت یا Unified Modeling Language) UML)، یک زبان مدلسازی است که برای تحلیل وطراحی سیستمهای شی‌گرا بکار می‌رود. UML اولین بار توسط شرکت Rational ارائه شد و پس از آن از طرف بسیاری از شرکت‌های کامپیوتری و مجامع صنعتی و نرم‌افزاری دنیا مورد حمایت قرار گرفت. به طوریکه تنها پس از یک سال ، توسط گروه Object Management Group ، به عنوان زبان مدلسازی استاندارد پذیرفته شد. UML تواناییها و خصوصیات بارز فراوانی دارد که می‌تواند به طور گسترده‌ای در تولید نرم‌افزار استفاده گردد.

در ادامه به بررسی و تحلیل سیستم مطب خواهیم پرداخت.

Business Actor های سیستم مطب

نمودار Business Usecase Model سیستم مطب

## شناسائی Business Use Case ها

Functionality های زیر به درخواست مشتری پس از چند مرحله مصاحبه شناسایی و استخراج گردیده است:

- ثبت نام در سیستم (Sign Up)

- ورد به سیستم ( Log In / Sign In)

- مشاهده فهرست زمانی ویزیت بیماران (Main Menu)

- تنظیم برنامه زمانبندی برای مراجعه بیماران (Time Slice Definition)

- صندوق پیام مدیر (Admin Mailbox)

- صندوق پیام منشی (Secretary Mailbox)

- لیست ویزیتها و تجویزات انجام شده ( Visitd List)

- ویراش لیست بیماران و تجویزات توسط مدیر (Edit Users Profiles )

#### سناریوی Sing Up Use Case

| سناریوی شماره 1 |  | سیستم مطب |  |  | نام: ثبت نام در سیستم (Sign Up) Actor: منشی و پزشک |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح سناریو: در این سناریو ، Actor پس از فشردن کلید ثبت نام به بخش ورود اطلاعات وارد شده و پس از وارد نمودن اطلاعات کاربری ، سیستم به کاربر نمایش داده خواهد شد و کاربر پس از تائید به عملیات ثبت نام خود پایان می دهد. پس از این مرحله نام کاربری و کلمه عبور به کاربر نمایش داده خواهد شد. |  |  |  |  |  |
| Assumption: منظور از Actor در این Use Case پزشک و منشی یا منشیان مطب می باشند که در هنگام ورود برای اولین بار به سیستم اطلاعات کاربری خود را وارد می نمایند تا در هنگام انجام عملیات ، شرح عملیات انجام شده با نام کاربری آنها ثبت شود. |  |  |  |  |  |
| Include: Sign In |  |  | Extended: Sign In |  |  |
| (Pre-Condition): کاربر برای ثبت نام به بخش ثبت نام مراجعه می نماید. |  |  |  |  |  |
| مراحل: | Actor |  |  | System |  |
|  | 1- کاربر درخواست ثبت نام از سیستم را می نماید. |  |  | 2- سیستم فرم مربوط به ورود اطلاعات ثبت نام کاربر را نمایش می دهد. |  |
|  | 3- کاربر اطلاعات درخواستی را وارد می نماید. (اعم از اطلاعات شناسنامه ای ، اطلاعات تماس ، عکس و . . .) و کلید ثبت نام را فشار می دهد. |  |  | 4- سیستم اطلاعات ثبت شده را برای تائید به کاربر نمایش میدهد. |  |
|  | 5-کاربر با کلیک بر روی کلید تائید ، ثبت نام خدو را تائید می نماید. |  |  | 6- عملیات کلیک بر روی کلید تائید ثبت نام در سیستم ثبت می گردد و مجوز فعالسازی حساب کاربری صادر می گردد. |  |
|  |  |  |  | 7- نام کاربری و کلمه عبور به کاربر نمایش داده می شود. |  |
| Constraints: پس از ورود نام کاربری برای ثبت نام در صورتی که نام وارد شده قبلا ثبت شده باشد به کاربر پیغام مناسبی مبنی بر انتخاب نام کاربری دیگر نمایش داده خواهد شد. |  |  |  |  |  |
| Post-Condition: کاربران ثبت نامی پس از تائید ثبت نام خود (پس کلیک بر روی کلید تائید حساب کاریری) می توانند وارد سیستم شده و امکانات سیستم استفاده نمایند. |  |  |  |  |  |
| Exception: کاربر نمی تواند بدون ثبت نام وارد سیستم شود. عملیات مجوز ثبت نام نیز باید توسط مدیر سیستم با سطوح دسترسی خاص انجام شود. |  |  |  |  |  |

#### سناریوی Sing In Use Case

| سناریوی شماره 2 |  | سیستم مطب |  |  | نام: ثبت نام در سیستم (Sign In) Actor: منشی و پزشک |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح سناریو: در این سناریو ، کاربر پس از وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور خود و تائید صحت مشخصات از طرف سیستم ، وارد سیستم می شود و می تواند از امکانات کامل نرم افزار مطب استفاده نماید. |  |  |  |  |  |
| Assumption: منظور از کاربر در این Use Case همان پزشک و منشی است که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است. |  |  |  |  |  |
| Include: Sign Up |  |  | Extended: |  |  |
| (Pre-Condition): ثبت نام کاربر قبلا تکمیل شده و کاربر دارای کلمه عبور و نام کاربری می باشد. |  |  |  |  |  |
| مراحل: | Actor |  |  | System |  |
|  | 1- کاربر بر روی کلید درخواست ورود کلیک می نماید. |  |  | 2- سیستم فرم مربوط به ورود نام کاربری و کلمه عبور را نمایش می دهد. |  |
|  | 3- کاربر نام کاربری و کلمه عبور را وارد می نماید و کلید ورود را فشار می دهد. |  |  | 4- سیستم پس از بررسی نام کاربری و کلمه عبور ، وارد صفحه اصلی سیستم نرم افزاری مطب می گردد. |  |
|  |  |  |  | 5- لیست زمانبندی بیماران در صورت وجود به کاربر نمایش داده خواهد شد. |  |
| Constraints: نام کاربری ترکیبی از حروف و ارقام است و نباید کمتر از 6 حرف باشد. |  |  |  |  |  |
| Post-Condition: کاربر وارد صفحه اصلی نرم افزار مطب می گردد و می تواند از تمامی امکانات نرم افزار استفاده نماید. |  |  |  |  |  |
| Alternative Flow: در صورتی که نام کاربری و کلمه عبور وارد شده معتبر نباشد ، پیغامی مبنی بر ورود مجدد اطلاعات از طرف سیستم صادر می گردد. |  |  |  |  |  |
| Exception: در صورتی که کاربر رمز عبور خود را فراموش کرده باشد بایستی درخواست کلمه عبور جدید و یا قبلی را از سیستم بنماید و سیستم باید بتواند کلمه عبور را به کاربر با پرسیدن برخی سوالات امنیتی ارائه دهد. |  |  |  |  |  |

#### 1-6-3-1- سناریوی Use Case پذیرش منشی

| سناریوی شماره 3 |  | سیستم مطب |  |  | نام: پذیرش منشی (Staff Accepting) Actor: منشی و پزشک |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح سناریو: در این سناریو ، پزشک پس از ورود به سیستم ، درخواستهای مربوط به استخدام را بررسی می نماید و یک منشی با توجه به سوابق کاری و تخصص حرفه ای انتخاب می نماید. |  |  |  |  |  |
| Assumption: منظور از کاربر در این Use Case همان پزشک و منشی است که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است. |  |  |  |  |  |
| Include: |  |  | Extended: |  |  |
| (Pre-Condition): درخواست برای استخدام قبلا انجام شده و در خواست گنندگان دارای کد مخصوص برای مشاهده نتیجه درخواست ثبت نام می باشند. |  |  |  |  |  |
| مراحل: | Actor |  |  | System |  |
|  | 1- کاربر بر روی کلید درخواست استخدام جدید کلیک می نماید. |  |  | 2- سیستم فرم مربوط به ورود اطلاعات مورد نیاز برای استخدامی را به کاربر سیستم نمایش می دهد. |  |
|  | 3- کاربر اطلاعات مورد نیاز برای شرکت در آزمون استخدامی متقاضی را وارد می نماید و کلید ثبت را فشار می دهد. |  |  | 4- سیستم پس از بررسی صحت اطلاعات از نظر موراد در خواستی ، کدی منحصر به فرد در اختیار کاربر قرار می دهد. |  |
|  |  |  |  | 5- لیست زمانبندی مصاحبات به درخواست کنندگان نمایش داده می شود. |  |
| Constraints: اطلاعات وارد شده باید دقیقا بر اساس استاندارد مورد نیاز باشند به عنوان مثال کد ملی یک عدد 10 رقمی می باشد. |  |  |  |  |  |
| Post-Condition: کاربر وارد صفحه درخواست ثبت نام استخدام می گردد و می تواند از اطلاعات درخواست کنندگان استخدام را ثبت نماید. |  |  |  |  |  |
| Alternative Flow: در صورتی که اطلاعات اعتبار نداشته باشند باید پیغامی داده شود. |  |  |  |  |  |
| Exception: در صورتی که در خواست کنندگان استخدامی ، اطلاعات مورد نیاز خود را همراه نداشته باشند بایستی این امکان وجود داشته باشد که اطلاعات اولیه ثبت شود و در زمان مراجعه بعدی سایر اطلاعات وارد سیستم شود. |  |  |  |  |  |

#### سناریوی Use Case معاینات و تجویزات

| سناریوی شماره 4 |  | سیستم مطب |  |  | نام: تجویزات معاینات (Declare & Medical) Actor: بیمار و پزشک |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح سناریو: در این سناریو ، پزشک پس از ورود به سیستم ، درخواستهای مربوط به معاینات را بررسی می نماید و اجازه ورود یک بیمار را صادر می نماید. (اولویت پس از موارد Emergency با زمان ثبت نام می باشد) |  |  |  |  |  |
| Assumption: منظور از کاربر در این Use Case همان پزشک و بیمار است که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است. |  |  |  |  |  |
| Include: پزشک ، بیمار |  |  | Extended: صفحه اصلی سیستم مطب |  |  |
| (Pre-Condition): درخواست برای معاینات توسط بیمار قبلا انجام شده و در خواست گننده دارای کد مخصوص و زمان مراجعه جهت معاینه و تجویز می باشند. |  |  |  |  |  |
| مراحل: | Actor |  |  | System |  |
|  | 1- پزشک بر روی مشاهده لیست بیماران کلیک می نماید. |  |  | 2- سیستم فرم مربوط به بیماران موجود را بر اساس موارد اورژانسی و زمان قبت نام به پزشک نمایش می هد. |  |
|  |  |  |  | 3- پزشک اجازه ورود بیمار را صادر می نماید. |  |
|  | 4- بیمار جهت معاینات و تجویزات به پزشک مراجعه می نماید. |  |  | 5- پزشک معاینات و تجویزات را انجام می دهد و در سیستم ثبت می نماید. |  |
|  |  |  |  | 6- سیستم نتیجه تجویزات را جهت دریافت نسخه به بیمار ارائه می دهد. |  |
| Constraints: کاربر باید اطلاعات درخواستی تجویزات انجام شده سیستم را وارد نماید. |  |  |  |  |  |
| Post-Condition: کاربر وارد صفحه تجویزات و معاینات شده و نتیجه معاینات و تجویزات انجام شده را در سیستم ثبت می نماید. |  |  |  |  |  |
| Alternative Flow: در صورتی که بیمار سوابقی داشته باشد بایستی از طرف سیستم پیغامی صادر شود. |  |  |  |  |  |
| Exception: در صورتی که برای درخواست کننده (بیمار) زمان حالی وجود نداشته باشد سیستم باید به گونه ای آدرس محل دیگری را برای مراجعه بیمار ، اعلام نماید. |  |  |  |  |  |

#### سناریوی Use Case برنامه زمانبندی

| سناریوی شماره 5 |  | سیستم مطب |  |  | نام: برنامه زمانبندی (Time Scheduling) Actor: منشی و پزشک |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| شرح سناریو: در این سناریو ، ابتدا منشی برنامه زمانبندی مراجعه بیماران را به پزشک ارائه می دهد. سپس پزشک برنامه را مورد بررسی قرار داده سپس برنامه زمانبندی حضور را اعلام می نماید. |  |  |  |  |  |
| Assumption: منظور از کاربر در این Use Case همان پزشک و منشی است که قبلا ثبت نام نموده اند و ثبت نام آنها تکمیل و تائید شده است. |  |  |  |  |  |
| Include: پزشک ، منشی |  |  | Extended: صفحه اصلی سیستم مطب |  |  |
| (Pre-Condition): زمان خالی برای تعریف برنامه زمانبندی وجود دارد. |  |  |  |  |  |
| مراحل: | Actor |  |  | System |  |
|  | 1- منشی فهرست درخواست بیماران را برای پزشک ارسال می نماید. |  |  | 2- پزشک پس از ورود به سیستم پیغامی مبنی بر وجود پسغام جدید در صندوق پستی مشاهده می نماید. |  |
|  |  |  |  | 3- پزشک وارد صندوق پستی می شود و لیست بیماران را مشاهده می نماید. |  |
|  |  |  |  | 4- پزشک برنامه زمانبندی حضور در مطب را به صندوق پستی منشی ارسال می نماید. |  |
|  | 5- منشی اطلاعات را مشاهده می نماید. |  |  |  |  |
| Constraints: کاربر باید زمان دقیق مربوط به معاینات هر بیمار را مشخث نماید. |  |  |  |  |  |
| Post-Condition: پس از اعلام برنامه زمان بندی توسط پزشک ، منشی می تواند شمان معاینات را به پزشک اعلام نماید. |  |  |  |  |  |
| Alternative Flow: در صورتی که بیمار نتواند به موقع در محل حاضر شود باید بیمار بعدی بلافاصله جایگزین گردد. |  |  |  |  |  |
| Exception: پس از تائید یا رد درخواست معاینات ، اطلاعات به عنوان آرشیو ذخیره شوند. |  |  |  |  |  |

## شناسائی Business Actor های سیستم

Actor ها در حقیقت مکانیسمی برای طبقه بندی External User ها هستند. Actor ها می توانند در چهار گروه User ، Applications ، Devices و External Events  باشند. در سیستم جاری با دو نوع اکتور سرو کار داریم:

- Actor کاربر

- Actor External Events

### Actor کاربر

کاربران سیستم در حالت کلی شامل Actor مدیر وب سایت و Actor بازدیدکنندگان وب سایت می باشند.

Actor منشی و Actor بیمار و Actor پزشک  با رابطه Generalization با Actor کاربر سیستم ارتباط دارند و تمامی خواص Actor کاربر سیستم را دارا هستند. در حالت کلی ، کاربر به استفاده کننده سیستم نرم افزاری مطب گفته می شود که سایر تعاریف Actor های سیستم از آن مشتق می شود. (ارث بری دارند)

مفهوم ارث بری در نمودار فوق بدین معنی است که در حالت کلی Actor کاربر سیستم دارای یک سری اطلاعات اعم از اطلاعات تماس ، اطلاعات شناسنامه ای و . . . می باشد که می توان در تعریف Actor ها آنها را در کلاس کلی تعریف نمود و در تعریف سایر خواص مربوط به Actor ها موارد تکراری را از کلاس اصلی مشتق گرفت.

### Actor پزشک

شرح: پزشک کسی است که کار اصلی در مطب را انجام می دهد. بیماران را ویزیت می نماید ، برای آنها نسخه صادر می نماید و بر روند کار منشی مطب نظارت دارد.

### Actor بیمار

شرح: بیمار کسی است که برای معالجه خود به مطب مراجعه نموده  و پس از ویزیت توسط دکتر ، نسخه های خود را دریافت می نماید.

Actor منشی مطب

منشی مطب کسی است که تمامی عملیات مربوط به پذیرش و زمانبندی مراجعه بیماران را به عهده دارد و البته کارهای جانبی و خدمات جانبی مطب را نیز انجام می دهد.

External Events Actor

این گونه Actor ها به صورت Periodic با سیستم محاوره دارند. در سیستم جاری یک Timer برای ثبت ونگهداری زمان شروع و پایان استفاده کاربران سیستم (تمامی اکتورها) تعبیه گردیده است.

سایر External Events Actor در هنگام نیاز بررسی خواهند شد.

# فصل دوم: چشم انداز  Vision پروژه سیستم مطب

## چشم انداز Vision

در این فصل ابتدا تعریفی از Vision ارائه می دهیم و سپس به بررسی مواردی می پردازیم که باید در چشم انداز پروژه یا همان Vision باید مورد بررسی قرار گیرند.

## Vision چیست

Vision یا چشم انداز پروژه در حقیقت یک سری مستندات اولیه پروژه است که شامل بررسی موارد ذیل می باشد:

- موضوع  پروژه

- اهداف پروژه

- انجام پروژه چه سودی دارد

- ویژگیهای پروژه

- ذینفعان پروژه چه کسانی هستند

- سابقه انجام پروژه های مشابه

- معایب پروژه های گذشته

- زبان برنامه نویسی

- پایگاه داده

- سیستم عامل مورد استفاده

- روش تحلیل

- نرم افزارهای مورد نیاز برای تحلیل و پیاده سازی

## موضوع پروژه

موضوع پروژه جاری پیاده سازی یک نرم افزار با عنوان سیستم مطب می باشد.

## اهداف پروژه

- هدف از پیاده سازی ، سیستمی است که با آن بتوان عملیات ثبت سوابق بیماران ، ثبت سوابق تجویزات و بیماری ، اطلاعات پرونده پزشکی بیماران را  با سطوح دسترسی مختلف انجام داد.

- در پیاده سازی این پروژه اهداف تجاری مد نظر نمی باشد. بلکه فقط اهداف آموزشی زیر مد نظر می باشد: (البته ممکن است از این سیستم در مقاصد تجاری نیز استفاده شود)

  - آشنایی با برنامه های نرم افزاري

  - آشنایی با تحلیل این گونه برنامه ها

  - آشنایی با روش پیاده سازی این گونه نرم افزارها

  - آموزش برنامه نویسی سیستمهای

  - آموزش نحوه استفاده از ابزارهای برنامه نویسی برای پیاده سازی این گونه سیستمها

  - آموزش نحوه ارتباط بین پایگاه داده و فرمها در این گونه سیستمها

  - آشنایی با روش برنامه نویسی تجاری و تحت ویندوز

## انجام پروژه چه سودی دارد

- هزینه دوره های آموزشی خارج از دانشگاه برای دانشجو حذف می شود

- انجام این پروژه از نظر کارآموزی و آموزش نحوه انجام یک پروژه تجاری تحت وب برای کسانی که به نحوی با پروژه سررکار دارند بسیار مفید است

- Component هایی که در این پروژه تولید می شوند اکثرا در پروژه های آینده و یا پروژه های مشابه نیز قابل استفاده اند و این مساله خود باعث صرفه جویی در زمان اجرای پروژه های دیگر خواهد شد

## ذینفعان پروژه

- تحلیل گر

  - کسی است که عملیات تحلیل سیستم را انجام می دهد و با سیستم به خوبی آشنایی دارد.

- برنامه نویس

  - کسی است که عملیات پیاده سازی و برنامه نویسی را با استفاده از مستندات تولید شده توسط تحلیلگر ، انجام می دهد.

- افراد تحت تعلیم دوره

  - افراد تحت تعلیم دوره معمولا دانشجویانی هستند که در این دوره آموزشی شرکت نموده اند.

- مشتریان

  - مشتریان کسانی هستند که در آینده این نرم افزار را خریداری می نمایند و به نحوی از این برنامه استفاده می نمایند.

## سابقه انجام پروژه های مشابه

نسخه های بسیار متوعی از برنامه مدیریت مطب پزکان در سرتاسر دنیا به زبانهای مختلف (چه از لحاظ برنامه نویسی و چه از لحاظ زبان ملی) پیاده سازی شده اند که زمینه فعالیت آنها به شرح ذیل می باشد:

- فعالیتهای علمی

  - دانشگاهی

  - پژوهشی

  - آموزشی

- فعالیتهای تجاری

  - خرید

  - فروش

  - بازاریابی

- فعالیتهای عمومی

  - درج خلاصه فعالیتهای پزشکی بیمار

  - معرفی استانداردهاي مدیریت اطلاعات پرونده های بیماران

  - معرفی سایر روشها

## معایب پروژه های گذشته

در بررسی به عمل آمده ایرادهای زیر مشاهده شد که بیشتر این ایرادات در نرم افزارهای مطب معمولا مشترک می باشند:

- عدم وجود امکان جستجوی عادی در نرم افزار  برای کاربران میهمان

- وجود اشکال در جستجو با حروف فارسی در هنگام تایپ (مثلا با حرف ی و گ بیشتر مشکل دارند و نتایج مختلفی ارائه می شود و گاهی اوقات نتیجه مطلوبی از جستجو حاصل نمی شود)

- در هیچ کدام از نرم افزارها ، کاربران ملزم به رعایت فیلتر خاص برای جستجو نمی باشد

- فرم ثبت اطلاعات بزرگ

- عدم وجود جستجوی پیشرفته برای كاربران ( در برخی موارد به یک جستجوی ساده اکتفا شده بود که آن هم نتایج مطلوبی ارائه نمی کرد)

- استفاده از کنترلهای غير استاندارد ( که این مساله باعث كندي بیجا می شود و در محلهایی که دارای شبكه هستند مشکل ساز است)

- اکثر نرم افزارها تست و بهینه سازی نشده اند. (این مساله بیشتر در زمانی به چشم می خورد که اطلاعاتی که در یک سیستم مطب ثبت شده اند به راحتي قابل دسترسي نمي باشند.)

- عدم پاسخدهی به موقع به درخواستهاي پشتيباني (گاهی اوقات حتی پاسخ هم داده نمی شود)

- عدم پشتیبانی از سیستم عاملهای مختلف

البته ایرادات فنی بیشماری در وب سایتها موجود می باشد که به علت طولانی شدن بحث از ارائه آنها خودداری می شود.

## زبان برنامه نویسی

زبان برنامه نویسی Base پروژه C#  می باشد در مجموعه Visual Studio  موجود و قابل نصب می باشد.

## پایگاه داده

پایگاه داده مورد استفاده در سیستم SQL Server  Management Studio می باشد که مناسب برای نصب بر روی ویندوز SERVER  است. (لازم به ذکر است که برخی از نسخه های SQL Server بر روی ویندوز های معمولی نصب نمی شوند و فقط برای نصب بر روی Widows Server طراحی شده اند)

## روش تحلیل سیستم

روش تحلیل سیستم RUP می باشد که برای رسم نمودارها از روش UML استفاده خواهد شد. RUP ، متدولوژی ارائه شده توسط شرکت Rational ، پرکاربردترین فرآیند تولید و توسعه نرم افزاری در دنیای کنونی است و به عنوان یک استاندارد صنعتی بالفعل در دنیای IT پذیرفته شده است.

## سیستم عامل مورد نیاز برای پیاده سازی

سیتم عامل استاندارد برای کارهای حرفه ای Windows Server می باشد که بر روی SERVER  اجاره ای از قبل نصب شده است.

## سایر نرم افزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم

- مجموعه Visual Studio Professional Edition

- ابزار MSDN برای استفاده به عنوان ابزار کمکی در هنگام برنامه نویسی

- نرم افزار Rational Rose (جهت طراحی دیاگرامهای UML)

- نرم افزار Visio (جهت طراحی برخی از دیاگرامها که امکان رسم آنها در Rational Rose وجو ندارد. مانند دیاگرام ER)

- نرم افزار Photoshop جهت تولید بخشهای گرافیکی مورد نیاز در برنامه

مراحل انجام پروژه سیستم مطب

پروژه هتل داری طی مراحل ذیل انجام خواهد شد:

- در ابتدا توسط مصاحبه گرها نیازمندیهای اولیه سیستم برآورد خواهند شد

- سپس توسط تحلیل گرهای سیستم های نرم افزاری نیازهای فیزیکی به نیازهای منطقی تبدیل خواهند شد.

- در مرحله سوم به مرور نیازهای منطقی توسط برنامه نویسیان پیاده سازی خواهند شد.

- در مرحله چهارم همراه با پیاده سازی بخش مدیریت و تضمین کیفیت بر روند اجرای پروژه تا زمان تحویل نهایی نظارت خواهند داشت.

- در آخرین مرحله که مرحله تست و تحویل می باشد پروژه به صورت کامل توسط واحد تضمین کیفیت تست شده و به شرکت سفارش دهنده نرم افزار تحویل داده خواهد شد.

مشخصات فنی نرم افزار مطب

این برنامه با زبان C# نوشته خواهد شد و دارای پایگاه انفرادی SQL Server خواهد بود. این برنامه قابل نصب بر روی کلیه Windows Server ها می باشد.

این سیستم کلیه عملیات مورد نیاز که قبلا در قالب سیستم سنتی به صورت دستی و کاغذی انجام می گرفت به صورت خودکار و با قابلیتهای بسیار بیشتر و به صورت تحت شبکه در اختیار کاربران قرار می دهد.

قابلیت بارز این نرم افزار منطبق بودن بالای آن بر نوع عملکرد استاندارد و رفع کلیه نیازهای موجود در یک مطب می باشد.

نیازمندیهای سیستمی (نرم افزاری و سخت افزاری)

نیازمندیهای نرم افزاری

بخش Client

در این بخش سیستم عامل بایستی از Win 7 به بالا باشد.

بخش Server

برای اجرای این نرم افزار می بایست نرم افزار Visual studio 2010  و SQL Server 2012 بر روی Windows Server نصب شده باشد.

### نیازمندیهای سخت افزاری

بخش Client

این نرم افزار برای اجرا به حداقل یک سیستم Pentium 4 و کارت گرافیگی  2048 MB و حداقل 1024 MB Ram و 500 MB فضای آزاد Hard disk نیاز دارد.

بخش Server

Server جهت نصب نرم افزارهای تحت سرور ، دارای فضای خالی هارد به مقدار 5 گیگابایت

فصل سوم: فعالیتهای پروژه

فعالیتهای اصلی پروژه

| ردیف | عنوان فعالیت | مدت زمان مورد نیاز (روز) |
| --- | --- | --- |
| 1 | شناخت سیستم | 15 |
| 2 | تهیه تحويل مستندات اوليه به واحد تحليل | 10 |
| 3 | رسم نمودارها | 15 |
| 4 | ایجاد پایگاه داده | 10 |
| 5 | پیاده سازی نرم افزار | 70 |
| 6 | راه اندازی Server | 5 |
| 7 | راه اندازی شبکه | 2 |
| 8 | نصب و تحویل نرم افزار | 15 |
| 9 | دریافت پایان کار | 10 |
| 10 | تسویه حساب کامل | 20 |
| جمع کل: |  | 172 |

2-1- نمودار مربوط به فعالیتهای اصلی پروژه

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت شناخت سیستم

| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول انجام رسانی |
| --- | --- | --- |
| 1 | تحليل اوليه سيستم | مصاحبه گر |
| 2 | جمع آوري داده هاي اوليه | مصاحبه گر |
| 3 | هماهنگي جهت برگذاري جلسه با شركت سفارش دهنده نرم افزار | مدیر پروژه |
| 4 | برگذاري جلسه هماهنگي و رفع ايراد | مصاحبه گر |
| 5 | رفع نقص اوليه و دريافت تائيديه | مصاحبه گر |

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت تهیه تحويل مستندات اوليه به واحد تحليل

| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول انجام رسانی |
| --- | --- | --- |
| 1 | بررسي سيستم موجود بر اساس مستندات اوليه | تحليلگر ارشد |
| 2 | بررسي فرمها | مصاحبه گر |
| 3 | بررسي انواع داده ها | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 4 | بررسي سخت افزار هاي موجود | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 5 | برسي سخت افزارهاي مورد نياز | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 6 | بررسي Server مورد نياز | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 7 | بررسي نوع شبكه مورد نياز | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 8 | تهيه چك ليست تجهيزات مورد نياز براي ايجاد شبكه | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 9 | تهيه چك ليست براي تجهيزات مورد نياز Server | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 10 | بررسي نرم افزارهاي موجود | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 11 | بررسي نرم افزارهاي مورد نياز | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 12 | بررسي زبان برنامه نويسي مورد استفاده | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 13 | بررسي سيستم عامل Server مورد نياز | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 14 | بررسي پايگاه داده مناسب | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 15 | بررسي نرم افزارهاي كمكي مورد نياز جهت نصب و اجراي برنامه | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 16 | بررسي موجوديتهاي سيستم | تحليلگر ارشد |
| 17 | بررسي روالها | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 18 | بررسي عمليات دستي قابل تغيير به سيستمي | تحليلگر ارشد |
| 19 | برگذاري جلسه هماهنگي با ساير تحليلگران | مصاحبه گر |
| 20 | برگذاري جلسه رفع ايراد با شركت سفارش دهنده نرم افزار | مصاحبه گر |
| 21 | رفع ايراد اوليه | كارمند تضمين كيفيت |
| 22 | برگزاري جلسه جهت دريافت تائيديه صحت روند كار | مصاحبه گر |
| 23 | دريافت تائيديه | مدير پروژه |

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت رسم نمودارهای پروژه

| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول انجام رسانی |
| --- | --- | --- |
| 1 | رسم نمودارها | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 2 | بررسي فانكشناليتيهاي فيزيكي و منطقي سيستم | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 3 | تبديل فانكشناليتي هاي فيزيكي به منطقي | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 4 | شناسايي اكتورهاي سيستم | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 5 | بررسي ارتباط بين اكتورهاي اصلي و فرعي | تحليلگر ارشد |
| 6 | بررسي انواع داده هاي قابل رد و بدل شدن بين اكتورها | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 7 | بررسي فعاليت كلي سيستم | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 8 | تفكيك فعاليت كلي به فعاليتهاي كوچكتر | تحليلگر ارشد |
| 9 | اعلام درخواست برگذاري جلسه توسط تيم تحليل با شركت درخواست كننده نرم افزار | مصاحبه گر |
| 10 | بررسي فعاليتهاي تفكيك شده | كارمند تضمين كيفيت |
| 11 | رفع ايرادات احتمالي | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 12 | ارائه روند پيشرفت | مدير پروژه |
| 13 | دريافت تائيديه | مدير پروژه |
| 14 | رسم نمودار كاربرد (Use Case) | اپراتور جهت كار با نرم افزار تحليل |
| 15 | رسم نمودار كاربرد براي فعاليتهاي اصلي سيستم | اپراتور جهت كار با نرم افزار تحليل |
| 16 | بررسي نحوه ارتباط بين موارد كاربرد و اكتورهاي سيستم | تحليلگر ارشد |
| 17 | رفع ايرادات منطقي احتمالي | مدير تضمين كيفيت |
| 18 | رسم نمودار كاربرد براي فعاليتهايي به درجه اهميت كمتر | تحليلگر ارشد |
| 19 | بررسي نحوه ارتباط بين موارد كاربرد و اكتورهاي سيستم | تحليلگر ارشد |
| 20 | رفع ايرادات منطقي احتمالي | كارمند تضمين كيفيت |
| 21 | رسم نمودار كلي مورد كاربرد (Use Case) | اپراتور جهت كار با نرم افزار تحليل |
| 22 | بررسي كلاسهاي مورد نياز و رسم نمودار كلاس | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 23 | شناسايي اشياء اصلي سيستم | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 24 | شناسايي اشياء فرعي سيستم | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 25 | بررسي و ايجاد ارتباط بين اشياء سيستم | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 26 | بررسي انواع كلاسهاي مورد نياز در سيستم جاري | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 27 | بررسي نحوه استفاده داده ها در كلاسهاي سيستم | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 28 | بررسي داده های عضو کلاس اصلي سيستم | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 29 | بررسي كلاسهاي متداخل سيستم | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 30 | بررسي و ايجاد متدهاي مورد نياز براي كلاسهاي اصلي سيستم | تحليلگر ارشد |
| 31 | بررسي نياز به ايجاد فضاي نام جهت كلاسهاي همنام | تحليلگر ارشد |
| 32 | بررسي كلاسهاي مورد نياز براي كار با Data Type های شمارشی | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 33 | بررسي سطح دسترسي در مورد نحوه دسترسي به اعضاي كلاس | تحليلگر ارشد |
| 34 | ايجاد منطقي كلاسها | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 35 | ايجاد متدهاي عمومي كلاسها | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 36 | ايجاد پراپرتيهاي هر كلاس | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 37 | ايجاد متدهاي خصوصي هر كلاس | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 38 | ايجاد متدهاي محافظت شده هر كلاس | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 39 | بررسي ايجاد Exception Handling براي متدهاي هر كلاس | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 40 | رسم نمودار كلاس | اپراتور جهت كار با نرم افزار تحليل |
| 41 | ايجاد نمودار فعاليت (Activity) | اپراتور جهت كار با نرم افزار تحليل |
| 42 | بررسي تمامي فعاليتهاي مربوط به اكتورها | اپراتور جهت كار با نرم افزار تحليل |
| 43 | رسم نمودار فعاليت مربوط به هر يك از موارد كاربرد | اپراتور جهت كار با نرم افزار تحليل |
| 44 | بررسي متدهاي مورد نياز براي براي هريك از موارد كاربرد | اپراتور جهت كار با نرم افزار تحليل |
| 45 | مشخص سازي نوع متدهاي مورد نياز | اپراتور جهت كار با نرم افزار تحليل |
| 46 | مشخص سازي پارامترهاي ورودي و مقادير خروجي هر يك از توابع | اپراتور جهت كار با نرم افزار تحليل |
| 47 | رسم كامل نمودار فعاليت براي هر يك از مكوراد كاربرد بر اساس سناريو | اپراتور جهت كار با نرم افزار تحليل |
| 48 | ايجاد نمودار فعاليت به همراه سويملن مربوطه | اپراتور جهت كار با نرم افزار تحليل |
| 49 | بررسي نمودار رسم شده و رفع ايراد در صورت لزوم | كارمند تضمين كيفيت |
| 50 | هماهنگي براي جلسه با شركت درخواست كننده نرم افزار | مصاحبه گر |
| 51 | ارائه تحليل انجام شده و تبادل اطلاعات با نماينده شركت درخواست كننده نرم افزار | مصاحبه گر |
| 52 | رفع ايرادات احتمالي | اپراتور جهت كار با نرم افزار تحليل |
| 53 | ارائه مجدد تحليل انجام شده | مدير پروژه |
| 54 | دريافت تائيديه صحت روند پيرفت | تحليلگر ارشد |
| 55 | رسم نمودار وضعيت (State Chart) | اپراتور جهت كار با نرم افزار تحليل |
| 56 | بررسي و مستند سازي جريان دقيق عمليات در هر يك از موراد كاربرد | مدير تضمين كيفيت |
| 57 | رسم نمودار وضعيت بر اساس مستندات جمع آوري شده در مرحله قبلي | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 58 | هماهنگي براي جلسه با شركت درخواست كننده نرم افزار | مصاحبه گر |
| 59 | ارائه تحليل انجام شده و تبادل اطلاعات با نماينده شركت درخواست كننده نرم افزار | مصاحبه گر |
| 60 | رفع ايرادات احتمالي | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 61 | ارائه مجدد تحليل انجام شده | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 62 | دريافت تائيديه صحت روند پيرفت | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 63 | رسم نمودار توالي | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 64 | بررسي روند انجام منطقي هر يكي از روالهاي مربوط به موارد كاربرد | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 65 | شناسايي كلاسهاي مورد نياز براي هر يك از موراد كاربرد | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 66 | شناسايي متدهاي مربوط به هريك از كلاسهاي موارد كاربرد | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 67 | شناسايي داده هاي قابل انتقال بين هر فرآيند در نممودار توالي | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 68 | شناسايي مبداء و مقصد هريك از داده ها | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 69 | رسم نمودار توالي به تفكيك هر مورد كاربرد | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 70 | رسم نمودار توالي جزئي تر براي هر نمودار كلي توالي در صورت نياز | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 71 | رسم نمودار همكاري | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 72 | رسم نمودار همكري بر اساس نمودار توالي | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 73 | رسم نمودار اجزا (Component) | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 74 | شناسايي File Server | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 75 | شناسايي Mail Server | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 76 | شناسايي DataBase Server | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 77 | شناسايي و تبيين الگوي ارتباطي بين اجزاي سيستم | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 78 | ايجاد ارتباط بر اساس الگوهاي پيشنهادي | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 79 | رسم نمودار اجزا | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 80 | ارائه نمودار و دريافت تائيديه | مدير پروژه |
| 81 | رفع ايراد احتمالي | تحليلگر ارشد |
| 82 | دريافت تائيديه روند پيشرفت | مدير پروژه |
| 83 | رسم نمودار جريان داده ها (DFD) | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 84 | شناسايي موجوديتهاي اصلي سيستم | تحليلگر ارشد |
| 85 | شناسايي موجوديتهاي خارجي كه به نحوي با ارتباط دارند | تحليلگر ارشد |
| 86 | مستند سازي دقيق نحوه ارتباط فيزيكي بين موجوديتهاي داخلي و خارجي سيستم داري | تحليلگر ارشد |
| 87 | رسم نمودار جريان داده هاي فيزيكي سطح صفر (Context Diagram) | تحليلگر ارشد |
| 88 | بررسي فرآيندهاي قابل حذف | تحليلگر ارشد |
| 89 | بررسي و ليست فرآيندهاي قابل تبديل به فرآيندهاي منطقي | تحليلگر ارشد |
| 90 | رسم نمودارهاي سطح يك جريان داده ها | تحليلگر ارشد |
| 91 | شكستن فرآيندها به سطوح پايينتر | تحليلگر ارشد |
| 92 | رسم نمودارهاي فيزيكي سطوح پائينتر در صورت نياز | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 93 | مشخص سازي منابع ذخيره سازي داده ها | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت ايجاد پايگاه داده

| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول انجام رسانی |
| --- | --- | --- |
| 1 | شناسايي صفات خاصه موجوديتهاي سيستم | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 2 | بررسي و تبيين نوع ديتا تايپ هر يك از صفات خاصه | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 3 | بررسي و ايجاد كليدهاي اصلي هر يك از موجوديتهاي اصلي | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 4 | نرمالسازي جداول پايگاه داده تا حد ممكن | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 5 | ايجاد كامل جدول براي هر موجوديت نرمالسازي شده | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 6 | ايجاد نمودار اي آر فيزيكي پايگاه داده | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 7 | ايجاد ارتباط بين موجوديتهاي پايگاه داده | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 8 | ايجاد كوئريهاي مورد نياز براي پايگاه داده | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 9 | درج اطلاعات جهت تست كوئريها | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 10 | ايجاد استرد پروسيجرهاي مورد نياز | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 11 | تست استرد پروسيجرهاي ايجاد شده | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 12 | بررسي فانكشنهاي مورد نياز | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 13 | ايجاد فانكشنهاي مورد نياز پايگاه داده | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 14 | بررسي ريپورتهاي اس كيو ال مورد نياز | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 15 | ايجاد ريپورت ميكرهاي مورد نياز | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 16 | تست پايگاه داده با داده هاي تصادفي | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت پياده سازي نرم افزار

| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول انجام رسانی |
| --- | --- | --- |
| 1 | پياده سازي كلاسهاي مورد نياز | برنامه نويس |
| 2 | پياده سازي متدهاي مربوط به كلاسهاي مورد نياز | برنامه نويس |
| 3 | ايجاد ديتاست براي گزارش گيري | برنامه نويس |
| 4 | قرار دادن اشياء مورد نياز بر روي فرمها | برنامه نويس |
| 5 | ايجاد فرمها | برنامه نويس |
| 6 | شروع كد نويسي فرمها | برنامه نويس |
| 7 | تست فرمها | برنامه نويس |
| 8 | ايجاد گزارشهاي مورد نياز | برنامه نويس |
| 9 | تست كامل گزارشها | برنامه نويس |
| 10 | ارسال يك نمونه اوليه به شركت درخواست دهنده نرم افزار | برنامه نويس |
| 11 | بررسي و تست نرم افزار بر اساس خواسته هاي مشتري | برنامه نويس |
| 12 | رفع ايرادات احتمالي | برنامه نويس |
| 13 | تست نهايي نرم افزار | برنامه نويس |
| 14 | ساخت پكيج نصب از برنامه اجرايی | برنامه نويس |
| 15 | ساخت پكيج نصب خودكار پايگاه داده | برنامه نويس |
| 16 | آموزش نحوه نصب پكيجها به نماينده شركت درخواست كننده | برنامه نويس |
| 17 | تحويل پكيج و دريافت تائيديه | برنامه نويس |

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت راه اندازي  Server

| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول انجام رسانی |
| --- | --- | --- |
| 1 | بررسي چك ليست قطعات مورد نياز | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 2 | بررسي سلامت تجهيزات | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 3 | نصب سرور | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 4 | نصب سيستم عامل مورد نياز بر روي سرور | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 5 | نصب نرم افزارهاي مورد نياز جهت راه اندازي برنامه در بخش سرور | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 6 | نصب نرم افزاري شبكه در سرور | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 7 | تست سرور و نرم افزار بخش سرور | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 8 | تحويل و دريافت تائيديه تست سرور | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت راه اندازي شبکه

| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول انجام رسانی |
| --- | --- | --- |
| 1 | بررسي چك ليست قطعات مورد نياز | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 2 | بررسي نرم افزارهاي مورد نياز | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 3 | نصب نود هاي شبكه | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 4 | كانال كشي | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 5 | نصب سويچها | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 6 | نصب روتر | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 7 | سيم كشي | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 8 | اتصال سخت افزاري كامپیوترها به شبكه | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 9 | تست اتصال | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 10 | تست كارآيي كابلهاي شبكه | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 11 | تنظيم نرم افزاري روتر | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 12 | اتصال سويچها به روتر | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 13 | پيكر بندي نرم افزاري شبكه | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 14 | ست كردن آي پي ها | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 15 | تست اوليه شبكه | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |
| 16 | نصب نرم افزارهاي امنيتي شبكه | مهندس كامپیوتر گرايش نرم افزار |
| 17 | تست نهايي شبكه | مدير پروژه |
| 18 | تحويل به نماينده شركت و دريافت تائيديه كاركرد شبكه | مهندس كامپیوتر گرايش سخت افزار |

زیرفعالیتهای مربوط به فعالیت نصب و تحویل پروژه

| ردیف | عنوان فعالیت | مسئول انجام رسانی |
| --- | --- | --- |
| 1 | نصب ويروس يابها | مهندس كامپوتر گرايش نرم افزار |
| 2 | نصب نرم افزارهاي كمكي مورد نياز براي راه اندازي برنامه | مهندس كامپوتر گرايش نرم افزار |
| 3 | نصب پكيج هاي نرم افزاري سيستم | مهندس كامپوتر گرايش نرم افزار |
| 4 | تست نرم افزار | كارمند تضمين كيفيت |
| 5 | آموزش نحوه استفاده سيستممي از برنامه | مدير پروژه |
| 6 | آموزش نحوه استفاده كاربردي از برنامه | برنامه نويس |
| 7 | تست نهايي فرمها برنامه در بخشهاي مختلف با سطوح دسترسي مختلف | برنامه نويس |
| 8 | تست گزارشات سيستم | كارمند تضمين كيفيت |
| 9 | تست پشتيبان گيري | مدير تضمين كيفيت |
| 10 | تست بازنشاني پشتيبان | مدير تضمين كيفيت |
| 11 | تحويل برنامه | مدير پروژه |
| 12 | دريافت تائيديه تحويل | مدير پروژه |

## نيازمنديهاي مساله جهت طراحي نرم افزار مدیریت مطب پزشکان

### اطلاعات پايه در بخش ثبت و پذیرش بیمارن

- امكان تعريف کد برای هر یک از بیماران

- امکان رزرو زمان ویزیت برای بیماران

- امکان ثبت ورود برای بیماران

- امکان ثبت خروج بیماران

- امكان تعريف انواع بیماریهای مختلف

- امكان تعريف واحد های مختلف برای هر یک از انواع بیماریها

- امكان تعريف كارمندان و مشخصات شخصي و شغلي آنها

- امكان ثبت اطلاعات بیماران : نام ، نام خانوادگی ، و . . .

- امكان تعريف سال مالي براي انجام عمليات مختلف و گزارش گيريهاي مختلف

- امکان ثبت مشتریان در Black List

### عمليات مربوط به جستجو ، نگهداري سوابق بیماری بیماران

- امكان ثبت مشخصات بیماری و سوابق بیماران

- امكان كنترل آزاد بودن هر زمان ویزیت در هرزمان

- امكان اعلام بیمارانی که زمان ویزیت را رزرو نموده اند

- امكان ثبت و نگهداري نتايج زمانهای خارج شده از رزرو ویزیت مشتری

- به روز شدن نرم افزار به صورت خودكار در هنگام ثبت ورود و خروج و . . .

- امكان نگهداري صورتحساب‌هاي پرداختی بیماران

- امكان جستجو براساس نام بیمار ، بخشي از نام ، كدنوع خدمات ارائه شده  و بخشي از كد

- امكان جستجوي سوابق كار هر يك از بیماران

- امكان جستجوي سوابق كار هر يك از كارمندان مطب

### گزارش‌ها

- امكان ايجاد انواع گزارش‌هاي تاريخچه‌اي ،‌ عملياتي و مديريتي به صورت آماري

- امكان گزارش‌گيري ازویزیتها ، فهرست و مشخصات و گزارش‌هاي كنترلی از بیماریهای با درآمد بالاتر

- امكان گزارش‌گيري از مصرف مراكز هزينه و مصرف در بخش‌هاي مختلف

- امكان گزارش‌گيري از فهرست روزانه و ماهانه در آمد

- امكان گزارش‌گيري از بیماریهایی که در يك دوره بيشترين در خواست رزرو زمان ویزیت را داشته اند

- امكان گزارش‌گيري از درآمد اول دوره مالي

- امکان گزارش گیری به تفکیک خدمات ارائه شده به بیماران (تجویز ، رزرو و . . .)

- امكان گزارش‌گيري تعدادي و ريالي خدمات پزشکی داده  شده

- امکان گزارش گیری بر حسب زمان

- امكان مشاهده بازيابي و مقايسه اطلاعات قبلي و سال‌جاري سيستم مطب

- امكان‌گزارش‌گيري از فهرست بیماران فعال و غیر فعال

- امكان گزارش گيري از بدهكاران

- امكان تهيه گزارش‌هاي دلخواه به صورت پارامتريك (Report Generator )

- امکان مشاهده نمودار مقایسه ای اطلاعات ماهیانه سیستم اعم از درآمد ریالی و . . .

### امنيت و حدود دسترسي

- امكان تعريف كاربران و تعيين محدوده مجاز هر كاربر در اجراي عمليات كاربري به منظور افزايش امنيت اطلاعات (به عبارتي مشخص گردد كه هركاربر با توجه به رده و مسئوليت‌هاي خود تا چه سطحي مجاز به حذف ، اضافه ،‌ تغيير و يا رويت چه بخش‌هايي از اطلاعات است.)

- امكان تهيه پشتيبان كامل از اطلاعات سيستم

- امكان ايجاد تدابير امنيتي براي جلوگيري از دسترسي‌هاي غيرمجاز

- امكان ثبت كليه وقايع سيستم به تفکیک کاربران

### بازسازی اطلاعات

- امکان بازسازی اطلاعات در مواردی که سیستم با مشکلاتی مواجه می شود .

فصل چهارم: برآورد هزینه و زمانبندی

مراکز هزینه های پروژه

هزینه خرید تجهیزات سخت افزاری

| ردیف | عنوان سخت افزار | قیمت واحد |  | تعداد | قیمت کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Server HP | 70.000.000 |  | 2 | 140.000.000 |
| 2 | Scanner HP A3 | 4.000.000 |  | 2 | 8.000.000 |
| 3 | Printer Laser Jet HP 37000 A3 | 12.000.000 |  | 1 | 12.000.000 |
| 4 | کامپیوتر کامل | 9.000.000 |  | 6 | 54.000.000 |
| 5 | روتر سیسکو | 2.500.000 |  | 2 | 5.000.000 |
| 6 | سویچ شبکه HP دارای 25 Port | 2.000.000 |  | 5 | 10.000.000 |
| 7 | کابل شبکه | 5.000 |  | 200 | 1.000.000 |
| 8 | سوکتهای KeyStone و Box | 5.000 |  | 100 | 500.000 |
| 9 | سوکت Cat5 | 1.000 |  | 100 | 100.000 |
| 10 | انبر شبکه | 500.000 |  | 2 | 1.000.000 |
| 11 | کابل تستر | 2.500.000 |  | 2 | 5.000.000 |
| 12 | Repeater شبکه | 800.000 |  | 5 | 4.000.000 |
| 13 | داکت شماره 2 | 10.000 |  | 150 | 1.500.000 |
| 14 | سوچ باکس | 1.500.000 |  | 2 | 3.000.000 |
| 15 | روتر باکس | 5.000.000 |  | 2 | 10.000.000 |
| جمع کل هزینه های خرید سخت افزار: |  |  | 255.100.000 ریال |  |  |

هزینه خرید تجهیزات نرم افزاری

| ردیف | عنوان نرم افزار | قیمت واحد |  | تعداد | قیمت کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سیستم عامل Windows Server 2008 به همراه لایسنس معتبر | 12.000.000 |  | 1 | 12.000.000 |
| 2 | سیستم عامل Windows 7 به همراه لایسنس معتبر | 600.000 |  | 2 | 1.200.000 |
| 3 | نرم افزار Rational Rose | 50.000 |  | 1 | 50.000 |
| 4 | نرم افزار Power Designer | 100.000 |  | 1 | 100.000 |
| 5 | نرم افزارهای تست نرم افزار | 150.000.000 |  | 1 | 150.000.000 |
| 6 | برنامه Visual Sudio 2010 به همراه لایسنس معتبر | 30.000.000 |  | 1 | 30.000.000 |
| 7 | برنامه SQL Server 2012 به همراه لایسنس معتبر | 20.000.000 |  | 1 | 20.000.000 |
| 8 | نرم افزارهای گرافیکی برای طراحی واسط گرافیکی | 200.000 |  | 1 | 200.000 |
| 9 | برنامه های مدیریت نسحه های پشتیبان | 50.000.000 |  | 1 | 50.000.000 |
| 10 | برنامه Primavera جهت مدیریت پروژه (کاملا فارسی) | 20.000.000 |  | 1 | 20.000.000 |
| 11 | نرم افزارهای امنیتی و ویروسیاب به همراه لایسنس معتبر جهت بروز رسانی | 50.000.000 |  | 1 | 50.000.000 |
| 12 | مجموعه آفیس 2010 | 30.000 |  | 1 | 30.000 |
| 13 | نرم افزارهای مدیریت شبکه | 10.000.000 |  | 1 | 10.000.000 |
| 14 | نرم افزارهای تولید شبه کد | 5.000.000 |  | 1 | 5.000.000 |
| جمع کل هزینه های خرید نرم افزار: |  |  | 348.580.000 ریال |  |  |

هزینه مربوط به نیروی انسانی

| ردیف | عنوان نیروی کار | هزینه هرنفر ساعت |  | کل زمان |  | مبلغ کل |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تحلیلگر ارشد | 120.000 |  | 150 |  | 18.000.000 |
| 2 | مصاحبه گر | 50.000 |  | 130 |  | 6.500.000 |
| 3 | اپراتور جهت کار با نرم افزارهای تحلیل | 40.000 |  | 40 |  | 1.600.000 |
| 4 | مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار | 70.000 |  | 40 |  | 2.800.000 |
| 5 | مهندس کامپیوتر گرایش سخت افزار | 70.000 |  | 45 |  | 3.150.000 |
| 6 | مدیر پروژه | 150.000 |  | 180 |  | 27.000.000 |
| 7 | مدیر تضمین کیفیت | 120.000 |  | 220 |  | 26.400.000 |
| 8 | کارمند تضمین کیفیت | 50.000 |  | 270 |  | 13.500.000 |
| 9 | برنامه نویس | 90.000 |  | 300 |  | 27.000.000 |
| جمع کل: |  |  | 1376 ساعت |  | 125.950.000 ریال |  |

شرح هزینه ها به همراه نمودار مقایسه ای هزینه های طرح

| ردیف | مراکز هزینه | مبلغ هزینه |
| --- | --- | --- |
| 1 | هزینه های تجهیزات سخت افزاری | 255.100.000 ریال |
| 2 | هزینه خرید تجهیزات سخت افزاری | 348.580.000 ریال |
| 3 | هزینه های مربوط به نیرو انسانی | 125.950.000 ریال |
| جمع کل: |  | 729.630.000 ریال |

همانگونه که در طرح مشاهده می شود بیشترین هزینه ها مربوط به خرید تجهیزات سخت افزاری و کمترین هزینه ها مربوط به هزینه نیرو انسانی می باشد. (در این پروژه) تمامی هزینه ها بر اساس قیمت روز محاسبه گردیده است.

نمودار گانت مربوط به زمانبندی پروژه

فصل پنجم: سایر نمودارهای UML

## نمودار فعالیت 1 – ثبت نام و ورد به سیستم

## نمودار فعالیت 2 – ویرایش اطلاعات بیماران

## نمودار فعالیت 3 -  صندوق پستی

## نمودار فعالیت 4-  برنامه زمانبندی پذیرش بیماران

## نمودار Business Domain سیستم مطب

## نمودار همکاری – ثبت نام کاربر جدید

## نمودار همکاری 2 -  ورود به سیستم

## نمودار همکاری -  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید

## نمودار همکاری -  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده

## نمودار همکاری -  عملیات استخدام منشی

## نمودار همکاری -  عملیات درخواست تجویزات انجام شده

## نمودار همکاری -  عملیات ورود به سیستم

## نمودار ER منطقی سیستم مطب

## نمودار ER فیزیکی سیستم مطب

## نمودار DFD سطح صفر COntext

## نمودار DFD سطح یک

## نمودار DFD سطح یک (جداسازی مجموعه مورد نظر)

## نمودار DFD سطح دو (پردازش پرداخت)

## نمودار DFD سطح دو (پذیرش بیمار)

## نمودار وضعیت Business State Chart Diagram – ثبت نام کاربر جدید

## نمودار وضعیت Business State Chart Diagram -  ورود به سیستم

## نمودار وضعیت -  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید

## نمودار وضعیت Business State Chart Diagram  -  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده

## نمودار توالی Sequence Diagram 1 – ثبت نام کاربر جدید

## نمودار توالی Sequence Diagram 2 -  ورود به سیستم

## نمودار توالی Sequence Diagram  3 -  عملیات برنامه ریزی پذیرش بیمار جدید

## نمودار توالی Sequence Diagram 4 -  عملیات ثبت پذیرش بیمار  ویزیت شده

## نمودار توالی 5 -  عملیات استخدام منشی

## نمودار توالی Sequence Diagram  6 -  عملیات درخواست تجویزات انجام شده

## نمودار کلاس سیستم مطب

### نمودار کلاس سیستم مطب (بخش کاربران)

### 2-1- 2-نمودار کلاس سیستم مطب (بخش معاینات و تجویزات)

### توضیحات نمودار کلاس سیستم مطب (بخش کاربران)

در این بخش یک کلاس اصلی به نام کلاس کاربران داریم که کلاسهای پزشک ، بیمار و منشی مطب از آنها مشتق می شود. نوع ارتباط از نوع Generalization می باشد.

اعمال اصلی کلاس کاربر شامل موارد ورود به سیستم ، پذیرش بیمار ، ثبت نام می باشد. هر کدام از کلاسها ، دارای یک سری متد می باشند که با استفاده از این متدها عملیات خاصی را انجام می دهند. به عنوان مثال متد GetTime() زمان جاری سیستم را برمی گرداند و پایگاه داده در هنگام استفاده از کلاس ذخیره می نماید.

# فصل ششم: مدیریت ریسکهای پروژه نرم افزاری مطب

منشاء ریسکهای پروژه

منشا ریسکهای پروژه در حقیقت تمامی افراد و یا اجزایی هستند که می توانند به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر روی پروژه تاثر داشته باشند. ریسک ها به 2 دسته تقسیم می شوند 1:داخلی 2:خارجی

ریسکهای خارجی مانند تغییر بازار یا جریانات حکومتی اغلی خارج از کنترل می باشند اما ریسک های داخلی آنهایی هستند که در کنترل ما هستند و این امکان را داریم که از وقوع آنان جلوگیری کنیم.

منشاء ریسکهای پروژه جاری به شرح ذیل می باشند:

- مشتری CU

- نرم افزارهای موجود SO

- سخت افزارهای موجودHO

- پرسنل PE

- سایر پیمانکاران PY

- افزایش یا کاهش نرخها FE

- سایز پروژه Si

- سایر ریسکها Ot

4-2- مقادیر تاثیر

مقادیر تاثیر در حقیت میزان تاثیرگذاری یک ریسک بر روی پروژه می باشد که به شرح ذیل در پروژه تقسیم بندی شده اند:

- فاجعه

- مرزی

- بحرانی

- قابل اغماض

جدول ریسکهای پروژه (به صورت کامل)

| ردیف | مخاطرات یا ریسکها | طبقه | احتمال | تاثیر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تاخیر در پرداخت پیمانکار | CU | 30% | 3 |
| 2 | طراحی نادرست | PE | 10% | 1 |
| 3 | حوادث موجود در کار | PY | 20% | 2 |
| 4 | جنگ | Ot | 20% | 2 |
| 5 | مشکلات تامین سخت افزار | HO | 20% | 2 |
| 6 | اعتصابات کارگری | Ot | 10% | 4 |
| 7 | تورم | FE | 70% | 1 |
| 8 | ناقص بودن فرمهای مصاحبات | PE | 30% | 2 |
| 9 | کیفیت پائین کار | PY | 35% | 2 |
| 10 | کمبود تجهزات نرم افزاری | SO | 5% | 4 |
| 11 | تحمیل برنامه زمانبندی | CU | 10% | 2 |
| 12 | نوسانات ارزی | FE | 60% | 1 |
| 13 | مداخله بیجا در کار | CU | 20% | 4 |
| 14 | شرایط پیش بینی نشده آب و هوایی(سیل ، زلزله ، طوفان و . . .) | Ot | 5% | 4 |
| 15 | کیفیت پائین سخت افزارها | HO | 30% | 3 |
| 16 | توان تولید پائین | PY | 20% | 3 |
| 17 | منازعات ناشی از تفاوت فرهنگی | Ot | 5% | 4 |
| 18 | تغییر در قوانین کشور | Ot | 70% | 1 |
| 19 | تداخل در حل مشکلات قراردادی | Ot | 20% | 3 |
| 20 | تغییر در طرح اولیه | CU | 20% | 2 |
| 21 | تغییر در طرح | PE | 10% | 3 |
| 22 | فساد و ارتشا | Ot | 40% | 4 |
| 23 | تاخیر در حل منازعات | Ot | 10% | 1 |
| 24 | تاخیر در دسترسی به مکان تحویل پروژه | CU | 10% | 4 |
| 25 | مناقصه های غیر منصفانه | Ot | 70% | 1 |
| 26 | کمبود نیروی کار | PY | 30% | 2 |
| 27 | فعالیتهای سوء | Ot | 20% | 2 |
| 28 | عدم تعیین دامنه کار | CU | 30% | 1 |
| 29 | عدم پشتیبانی از نرم افزارها | So | 40% | 2 |
| 30 | مشکلات فنی | PY | 30% | 3 |
| 31 | عدم پشتیبانی از سخت افزارها | Ho | 20% | 2 |
| 32 | نقض قرارداد | CU | 20% | 1 |
| 33 | تغییر در تکنولوژی مورد درخواست مشتری | So | 20% | 2 |
| 34 | لغو قرارداد از طرف پیمانکار فرعی | PY | 30% | 1 |
| 35 | مرگ و میر پرسنل | PE | 5% | 1 |
| 36 | عدم صلاحیت پیمانکار | PY | 10% | 1 |
| 37 | قطع برق | Ot | 50% | 2 |
| 38 | ورشکستگی ناگهانی | CU | 30% | 1 |
| 39 | تائیدات دولتی | Ot | 60% | 1 |
| 40 | تاخیر در انتشار مستندات پروژه | PE | 40% | 2 |
| 41 | سوء استفاده از اموال دولتی | Ot | 10% | 4 |
| 42 | بازدهی پائین | PY | 20% | 3 |

نمودار ریسکهای پروژه (به صورت کامل)

جدول ارائه راهکار برای برخورد با ریسکها

| ردیف | مخاطرات یا ریسکها | طبقه |
| --- | --- | --- |
| 1 | تاخیر در پرداخت پیمانکار | دریافت جریمه دیرگرد پرداخت و منظور نمودن در قرارداد |
| 2 | طراحی نادرست | استفاده از سیستم تضمین کیفیت در طراحی و بررسی طرح در هر مرحله و التزام به دریافت تائیدیه تضمین کیفیت |
| 3 | حوادث موجود در کار | استفاده از واحد ایمنی و بهداشت در حین اجرای پروژه |
| 4 | جنگ | --------- |
| 5 | مشکلات تامین سخت افزار | در دست داشتن همزمان چند تامین کننده داخلی و خارجی |
| 6 | اعتصابات کارگری | مراجعه به صنف مربوطه |
| 7 | تورم | منظور نموده نرخ تورم ماهیانه در پروژه به گونه ای که در اصل مبلغ پروژه با توافق طرفین منظور گردد. |
| 8 | ناقص بودن فرمهای مصاحبات | بررسی چند مرحله ای در جلسات به صورت گروهی برای رفع نواقص فرمها |
| 9 | کیفیت پائین کار | استفاده از نیروی متبحر و کارآمد و با تجربه |
| 10 | کمبود تجهزات نرم افزاری | در دست داشتن همزمان چند تامین کننده داخلی و خارجی |
| 11 | تحمیل برنامه زمانبندی | برگذاری جلسات توجیهی و تفهیم و ارائه برنامه زمانبندی و طرح توجیهی در مورد زیانها و مرایای برنامه زمانبندی جدید و روشن نمودن تمامی مواردی که در صورت کار بر روی برنامه زمانبندی جدید رخ خواهد داد. |
| 12 | نوسانات ارزی | منظور نمودن ضررهای ناشی از نوسانات ارزی در اصل قیمت پروژه |
| 13 | مداخله بیجا در کار | درخواست نماینده واحد برای ارائه روند کار بین پیمانکار و مشتری برای جلوگیری از منازعاتی که در صورت مداخله مشتری ممکن است پیش آید و دریافت تائیدیه و ارائه روند کار به نماینده واحد. |
| 14 | شرایط پیش بینی نشده آب و هوایی(سیل ، زلزله ، طوفان و . . .) | ------- |
| 15 | کیفیت پائین سخت افزارها | دریافت استعلام تضمین کیفیت برای سخت افزارهای خریداری شده. |
| 16 | توان تولید پائین | بررسی رزومه و سوابق شرکت پیمانکار غیر در هنگام ارائه کار برای جلوگیری از بستن قراداد با شرکتی با توان تولید پائین. |
| 17 | منازعات ناشی از تفاوت فرهنگی | استفاده از قشرهایی با منازعات فرهنگی تاریخی کمتر و یا استفاده از افراد با فرهنگهای مشابه در یک گروه |
| 18 | تغییر در قوانین کشور | تغییر قرارداد بر اساس قوانین جدید و این نکته نیز بایستی به گونه ای در قرارداد منظور گردد. |
| 19 | تداخل در حل مشکلات قراردادی | استفاده از مرجع ذیصلاح در صورتی که از طریق نمایندگان طرفین قابل حل نباشد. |
| 20 | تغییر در طرح اولیه | گنجاندن ریسکهای مربوط به تغییر طرح و هزینه یابی مجدد ارائه صورت هزینه ها و ضررها |
| 21 | تغییر در طرح | گنجاندن ریسکهای مربوط به تغییر طرح و هزینه یابی مجدد ارائه صورت هزینه ها و ضررها |
| 22 | فساد و ارتشا | --------------- |
| 23 | تاخیر در حل منازعات | منظور نموده تاخیرات در اصل قرارداد تا در صورت بروز اختلاف موجب بروز ضررهای مالی نگردد. |
| 24 | تاخیر در دسترسی به مکان تحویل پروژه | ---------------- |
| 25 | مناقصه های غیر منصفانه | ارائه پائینترین قیمت و استفاده از سیستم های آماده با کمی تغییرات و ارائه کیفیت بالا در کار |
| 26 | کمبود نیروی کار | دسترسی به دیتابیس کاریابیهای بزرگ جهت در دسترس بودن نیروی کار در تمامی زمانها |
| 27 | فعالیتهای سوء | ---------- |
| 28 | عدم تعیین دامنه کار | تعیین دامنه کار قبل از بستن قرارداد |
| 29 | عدم پشتیبانی از نرم افزارها | ارتباط با نمایندگیهایی که با شرکت اصلی در ارتباطند و با کشور ما نیز روابط حسنه دارند. |
| 30 | مشکلات فنی | استفاده از نیروی زبده برای برطرف سازی مشکلات فنی موجود |
| 31 | عدم پشتیبانی از سخت افزارها | بستن قرارداد پشتیبانی و دریافت ضمانت جهت پشتیبانی از سخت افزارهای خریداری شده. |
| 32 | نقض قرارداد | دریافت وجه تضرر نقض یک طرفه قرارداد |
| 33 | تغییر در تکنولوژی مورد درخواست مشتری | استفاده از تکنولوژی جدید در صورتی که حداکثر تغییرات مالی تا 20 درصد اصل قرارداد باشد |
| 34 | لغو قرارداد از طرف پیمانکار فرعی | دریافت وجه تضرر نقض یک طرفه قرارداد |
| 35 | مرگ و میر پرسنل | جایگزین نمودن پرسنل با استفاده از پرسنل کمکی |
| 36 | عدم صلاحیت پیمانکار | بررسی رزومه و سوابق شرکت پیمانکار غیر در هنگام ارائه کار |
| 37 | قطع برق | استفاده از یو پی اس با قابلیت نگهداری برق به مدت حداقل 2 ساعت |
| 38 | ورشکستگی ناگهانی | استفاده از پشتیبانهای مالی و ضامنهای معتبر برای زمانی که شرکت ورشکست شده که بتوان ضررهای پروژه را جبران نمود |
| 39 | تائیدات دولتی | --------------- |
| 40 | تاخیر در انتشار مستندات پروژه | استفاده از گروه نیروی زبده و با تجربه برای ارائه مستندات |
| 41 | سوء استفاده از اموال دولتی | -------------- |
| 42 | بازدهی پائین | بررسی رزومه و سوابق شرکت |

جدول ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت)

| ردیف | مخاطرات یا ریسکها | کل هزینه | احتمال | ضرر مالی | وضعیت |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | طراحی نادرست | 26.100.000 | 10% | 2.610.000 | ق چ |
| 2 | تورم | 729.630.000 | 70% | به ازای هر یک درصد تورم مبلغ 7.269.300 ریال | غ ق چ |
| 3 | نوسانات ارزی | 729.630.000 | 60% | به ازای هر هزار ریال مبلغ 36.481.500 ریال | غ ق چ |
| 4 | تاخیر در حل منازعات | 729.630.000 | 10% | به ازای هر روز 4.076.145 ریال | غ ق چ |
| 5 | عدم تعیین دامنه کار | 729.630.000 | 30% | 218.889.000 30 درصد مبلغ قرارداد | غ ق چ |
| 6 | ورشکستگی ناگهانی | 729.630.000 | 30% | 510.471.000 هفتاد درصد از مبلغ کل | غ ق چ |
| 7 | لغو قرارداد از طرف پیمانکار فرعی | 30.000.000 | 30% | 5.000.000 | ق چ |
| 8 | عدم صلاحیت پیمانکار | 729.630.000 | 10% | به ازای هر روز 5.000.00 ریال | غ ق چ |

!(ق چ = قابل چشم پوشی  ،  غ ق چ = غیر قابل چشم پوشی)

نمودار ریسکهای با تاثیر پذیری بالا (ریسکهای قابل مدیریت)

  - شناخت سازمان

    - معرفی سازمان

هدف از ایجاد مطب پزشک در حقیقت ویزیت بیماران و درمان بیماران و یا انجام عملهای کوچک سرپایی می باشد که در مطب ها معمولا انجام می شوند. این مطب دارای سه بخش به شرح ذیا است:

- بخش پذیرش بیمار

- بخش ویزیت بیمار توسط پزشک

- بخش تزریقات و پانسمان که خدمات توسط پرستار پذیرش انجام می شود

## 2-1-1- چارت سازمانی هدف

## چارت سازماني :

## 3-1-1- اهداف و وظائف قسمت های اصلی چارت سازمانی

## 1-پزشك

پزشك  وظيفه ي اداره مطب را دارد همچنين همه ي تصميم گيري هاي نهايي به عهده ي اوست .او بيمار را مورد معاينه قرار مي دهد و نوع بيماري را تشخيص مي دهد و دارو تجويز مي كند و حقوق منشي توسط پزشك پرداخت مي شود.

## 2-منشي

منشي وظيفه وارد نمودن اطلاعات بيماران به سيستم ، تشكيل پرونده ، رزرو وقت براي بيماران و همچنين ترتيب ورود بيماران به اتاق پزشك را به عهده دارد.

## 3- بيمار:

بيمار وظيفه دارد در موعد تعيين شده به پزشك مراجعه نمايد و داروي تجويز شده را طيق دستور پزشك مصرف كند.

## 2-1- شناخت سازمان هدف

## 1-2-1- شرح سازمان هدف و ساختار و ارتباطات آن با واحد های غیر سازمان

سازمان هدف در سیستم مطب در حقیقت بخش تزریقات و پانسمان می باشد که وظیفه آن تزریقات در محل مطب و پانسمان و تعویض پانسمان بیماران برای عملهای سرپایی می باشد و این بخش بایستی همیشه اقلام مورد نیاز مطب را به صورت آماده تهیه کرده و در اختیار داشته باشد و در موداقع لزوم از آن استفاده نماید.

در صورتی که اقلامی از اقلام موجود در مطب دارای کم کاست بود بایستی درخواست خرید توسط منشی تهیه شده و با تائید پزشک مطب ، خریداری گردد و لیست موجودی مطب اضافه گردد. هزینه خزید اقلام و تجهیزات پزشکی مورد نیاز از محل درآمد بیماران و مراجعان تامین می گردد.

## 2-2-1-افرادی کلیدی (key persons)

| نام فرد | وظایف |
| --- | --- |
| پزشک | ویزیت بیماران ، تجویز دارو و دستور تزریقات و پانسمان زیر نظر خود پزشک |
| پرستار | مسئول پذیرش بیماران و مسئول تزریقات و پانسمان و عملهای سرپایی |
| بیمار | تامین هزینه های مورد نیاز پزشک |

## 3-2-1- فرهنگ لغت سازمانی (Business Glossary)

| عنوان | شرح |
| --- | --- |
| دارو | برای بیمار توسط پزشک تجویز می شود |
| پرونده بیمار | یک سری اطلاعات در زمینه سوابق پزشکی بیمار |
| تزریق | به عمل ورود دارو از طریق سوزن به بدن گفته می شود |
| بیماری | به عاملی که باعث شده بیمار به پزشک مراجعه کند بیماری گفته می شود |

## 4-2-1- فرایند های سازمانی

- ثبت اطلاعات بيمار

- ثبت اطلاعات پزشك

- -ثبت پرونده

- ويرايش اطلاعات بيمار

- ويرايش اطلاعات پزشك

- ويرايش پرونده

- جستجوي يك بيمار

- 1-جستجوي محدوده:جستجو بر اساس شماره پرونده ، نام ، نام خانوادگي و شماره بيمه

- 2-جستجوي كامل: جستجو بر اساس شماره پرونده ،  نام خانوادگي ، شماره بيمه ، نوع بيماري ، شماره شناسنامه ،ساعت مراجعه و تاريخ مراجعه

- تنظيم سيستم براي يك مطب

- تنظيمات شخصي سيستم

## 5-2-1-کنشگر های سازمانی ( business actor) و جدول کنشگر های سازمانی فرایند

## 6-2-1- نموادر Business domain

## 7-2-1- نمودار Business use case model

## 3-1- محدوده ی سیتم

## 1-3-1- تعیین  business use case های موجود در محدوده ی سیستم

| نام business use case | وضعیت در محدود سیستم |
| --- | --- |

## 2-3-1- لیست actor   business های پتانسیل در محدودی سیستم

| نام business Actor | وضعیت در محدود سیستم |
| --- | --- |

## 3-3-1- نمودار محدوده ارتباط با actor    businessیا system s cop

## 4-1- تحلیل و توسعه دامنه

## 1-4-1- شرح business use case های موجود در محدوده سیستم:

### پذیرش منشی

استخدام منشی یا پرستار برای کار در مطب می باشد که بایستی زیر نظر پزشک و با دستور خود پزشک انجام شود.

## پرداخت حقوق

پرداخت حقوق منشی پزشک توسط حسابرس انجام می شود ولی پرداخت ها بایستی با دستور خود پزشک انجام شود.

## صندوق پستی پزشک

تمامی درخواستهای مربوط به کار مطب به صندوق پستی پزک ارسال می شود.

## صندوق پستی پرستار یا منشی

تمامی دستور العملهای مربوط به کار و مسئولیتهای پرستار یا منشی در صندوق پستی توسط پزشک ارسال می شود.

## برنامه زمانبندی مراجعه بیماران

این برنامه برای مراجعان تلفنی توسط منشی ایجاد می شود و برای در جریان قرار گرفتن پزشک به صندوق پستی پزشک ارسال می شود.

## برنامه زمانبندی حضور پزشک در مطب

بر اساس برنامه زمانبندی حضور بیماران در مطب ، پزشک برای حضور در مطب برای خود زمانبندی می نماید و برنامه زمانبندی خود را به صندوق پستی پرستار یا منشی ارسال می کند.

## درخواست معالجه

بیمار برای معالجه و تشخیص بیماری خود به پزشک مراجعه می نماید.

## تجویزات پزشک

پزشک معالج پس از تشخیص بیماری یک سری تجویزات را برای بیمار انجام می دهد.

## 2-4-1- شرح قواعد کسب کار در business use case انتخابی

شرح قواعد کسب و کار در Business Use Case پرداخت حقوق

در صورتی که منشی یا پرستار تاخیر در ورود ، تعجیل در خروج ، مرخصی بدون حقوق و یا غیبت داشته باشد بایستی از حقوق کل کسر شود.

شرح قواعد کسب و کار در Business Use Case تجویز دارو

پزشک قبل از اینکه اقدام به تجویز دارویی کند بایستی از عدم حساسیت دارویی بیمار اطمینان حاصل کند.

شرح قواعد کسب و کار در Business Use Case برنامه ریزی زمانبندی

برای زمانبندی حضور در مطب و برنامه ریزی پذیرش بیماران بایستی زمان حضور بیمار و پزشک قبلا توسط پرستار مشخص شده باشد.

## 3-4-1- لیست BW ها

## 4-4-1- ترسیم نمودارactivity business برای هر business use case

## 5-4-1- ترسیم نمودار object model   business

  - مقدمه

موضوع مورد مطالعه ايجاد يك سيستم جامع مطب براي انجام امور مطب می باشد.

## 2-2- هدف

هدف از ارائه این سند چشم انداز، آشنایی با قسمت های مختلف و ویژگی های سیستم مدیریت مطب ،

جهتمدیریت کارها و امور جاری مطب توافق با ذینفعان پروژه ، برای طراحی و ساخت سیستم مذکور می باشد.

## 2-3- جایگاه محصول

| مسأله 1 | سوابق بیماری با دقت ثبت نشده |
| --- | --- |
| که تاثیر می گذارد بر | تجویزات و نحوه بهبود بیماری بیمارانی که طول درمان دارند |
| تاثیرات آن عبارتند از | عدم بهبود به موقع بیمار ، تاثیر عوارض برخی داروها در طولانی مدت |
| اجرای راه حل موفق خواهد توانست | بیمار با سرعت بهتری بهبودی حاصل می کند |
| فرآیندهای مرتبط با مسئله | گزارش سوابق تجویزات پزشکی به پزشک برای تصمیم گیری در مورد نحوه تجویزات و معالجات پزشکی |

| مسأله 2 | فعالیتهای پرستار به خوبی در دسترس نیست |
| --- | --- |
| که تاثیر می گذارد بر | نحوه تصمیم گیری پزشک در مورد نحوه عملکرد پرستار و بیماران و مراجعان |
| تاثیرات آن عبارتند از | نامشخص بودن عملیات پزشکی واگذار شده به پرستار که ممکن است خطرات جانی برای بیماران در پی داشته باشد |
| اجرای راه حل موفق خواهد توانست | در مورد نحوه خدمات رسانی سریع و دقیق و به موقع پرستار می توان تصمیم گیری نمود |
| فرآیندهای مرتبط با مسئله | صحت یا عدم صحت تمامی عملیات انجام شده به پزشک گزارش داده می شود. |

| مسأله 3 | وضعیت پرداختهای بیماران و موجودی صندوق به درستی مشخص نیست |
| --- | --- |
| که تاثیر می گذارد بر | نحوه تصمیم گیری پزشک برای خرید اقلام و تجهیزات پزشکی و اقلامی که برای کمکهای اولیه در یک مطب مورد نیاز است و بر زمان و نحوه پرداخت حقوق منشی |
| تاثیرات آن عبارتند از | نا مشخص بودن موجودی باعث عدم تامین موجودی اقلام پزشکی می شود که ممکن است خطرات جانی برای بیماران در پی داشته باشد. |
| اجرای راه حل موفق خواهد توانست | راهکارهای بهتر برای درمان سریعتر و خدمات رسانی بهتر برای بیماران |
| فرآیندهای مرتبط با مسئله | میزان موجودی ریالی صندوق به صورت گزارشهای مجتمع سریع و همیشگی در دسترس پزشک می باشد. |

## 2-3-1- شرح مسئله

## 2-3-2- شرح جایگاه محصول

| برای | پزشک ، حسابرس ، منشی یا پرستار و بیمار |
| --- | --- |
| که نیاز به | مدیریت دقیق فعالیتهای پزشکی مطب دارند |
| سیستم مطب | که یک سیستم اطلاعاتی نرم افزاری است |
| قادر به | ثبت دقیق معاینات و تجویزات ، ثبت سوابق بیماری بیماران به صورت پرونده های قابل طبقه بندی ، ثبت تمامی فعالیتهای زمانبندی شده پرستار ، ثبت تمامی تراکنشهای مالی داخل مطب و ارائه گزارشهای بسیار مفید در اسرع وقت به پزشک می باشد |
| که بر خلاف | روش دستی قبلی که مکانیزه نبود و در ثبت سوابق و دسترسی و محاسبات خطا به وجود می آورد |
| قادر به | ارائه خدمات اطلاعاتی پزشکی به پزشک بدون هیچ گونه خطا و با راندمان بالا می باشد |

## 2-4- شرح ذینفعان

| نام | شرح مسئولیت |
| --- | --- |
| پزشک | ارائه خدمات پزشکی به بیماران |
| پرستار | انجام عملیات پذیرش و برنامه زمانبندی حضور بیماران در مطب و ارائه خدمات تزریقات و پانسمان در محل مطب |
| حسابرس | انجام محاسبات حقوق و دستمزد و موجودی صندوق و مخارج مطب |
| بیمار | خدمات پزشکی دریافت می نماید |

## 2-5- نیاز ها

## 2-5-1- نیاز های ذینفعان

| مساله | نیازمندیها |
| --- | --- |
| 1 | ثبت مشخصات بیمار |
| 2 | ثبت رزرو زمان ویزیت بیمار |
| 3 | ثبت مبالغ دریافتی خدمات بیمارن |
| 4 | ثبت فعالیتهای پرستار یا منشی |
| 5 | ثبت پرونده پزشکی بیمار |
| 6 | ثبت و دسترسی به به موجودی اقلام کمکهای اولیه مطب |
| 7 | تعريف پرستاران و مشخصات شخصي و شغلي آنها |
| 8 | ثبت اطلاعات بیماران : نام ، نام خانوادگی ، و . . . |

## 2-5-2- نیاز های کیفی

| مساله | نیازمندی |
| --- | --- |
| 1 | امكان تهيه پشتيبان كامل از اطلاعات سيستم |
| 2 | امكان ايجاد تدابير امنيتي براي جلوگيري از دسترسي‌هاي غيرمجاز |
| 3 | امكان ثبت كليه وقايع سيستم به تفکیک کاربران |
| 4 | امکان بازسازی اطلاعات در مواردی که سیستم با مشکلاتی مواجه می شود . |

## 2-6- مرور محصول

## 2-6-1- دور نمای محصول

این سیستم ، نر م افزاری است که با آن می توان اطلاعات مراجعان و بیماران به یک مطب را مورد ثبت و بازیابی قرار داد و می توان گزارشهای متوعی از آنها بدست آورد. سوابق پزشکی بیماران و مراجعان در سیستم ثبت می شود و گزارشهای متنوعی از برنامه ارائه می شود. تمامی تراکنشها و عمیلات مالی انجام شده در مطب هم به صورت شفاف و سریع در دسترسی می باشد.

از قابلیتهای منحصر به فرد این نرم افزار این است که در زمان نوشتن نسخه اگر تداخل دارویی وجود داشته باشد به پزشک اطلاع داده می شود.

## 2-5-2-1 نیاز های کیفی

| ریدف | نیازمندیها |
| --- | --- |
| 1 | امكان تعريف کد برای هر یک از بیماران |
| 2 | امکان رزرو زمان ویزیت برای بیماران |
| 3 | امکان ثبت ورود برای بیماران |
| 4 | امکان ثبت خروج بیماران |
| 5 | امكان تعريف انواع بیماریهای مختلف |
| 6 | امكان تعريف واحد های مختلف برای هر یک از انواع بیماریها |
| 7 | امكان تعريف پرستاران و مشخصات شخصي و شغلي آنها |
| 8 | امكان ثبت اطلاعات بیماران : نام ، نام خانوادگی ، و . . . |
| 9 | امكان تعريف سال مالي براي انجام عمليات مختلف و گزارش گيريهاي مختلف |
| 10 | امکان ثبت مشتریان در Black List |
| 11 | ثبت مشخصات بیماری و سوابق بیماران |
| 12 | امكان كنترل آزاد بودن هر زمان ویزیت در هرزمان |
| 13 | امكان اعلام بیمارانی که زمان ویزیت را رزرو نموده اند |
| 14 | امكان ثبت و نگهداري نتايج زمانهای خارج شده از رزرو ویزیت مشتری |
| 15 | به روز شدن نرم افزار به صورت خودكار در هنگام ثبت ورود و خروج و . . . |
| 16 | امكان نگهداري صورتحساب‌هاي پرداختی بیماران |
| 17 | امكان جستجو براساس نام بیمار ، بخشي از نام ، كدنوع خدمات ارائه شده و بخشي از كد |
| 18 | امكان جستجوي سوابق كار هر يك از بیماران |
| 19 | امكان جستجوي سوابق كار هر يك از كارمندان مطب |
| 20 | امكان ايجاد انواع گزارش‌هاي تاريخچه‌اي ،‌ عملياتي و مديريتي به صورت آماري |
| 21 | امكان گزارش‌گيري ازویزیتها ، فهرست و مشخصات و گزارش‌هاي كنترلی از بیماریهای با درآمد بالاتر |
| 22 | امكان گزارش‌گيري از مصرف مراكز هزينه و مصرف در بخش‌هاي مختلف |
| 23 | امكان گزارش‌گيري از فهرست روزانه و ماهانه در آمد |
| 24 | امكان گزارش‌گيري از بیماریهایی که در يك دوره بيشترين در خواست رزرو زمان ویزیت را داشته اند |
| 25 | امكان گزارش‌گيري از درآمد اول دوره مالي |
| 26 | امکان گزارش گیری به تفکیک خدمات ارائه شده به بیماران (تجویز ، رزرو و . . .) |
| 27 | امكان گزارش‌گيري تعدادي و ريالي خدمات پزشکی داده شده |
| 28 | امکان گزارش گیری بر حسب زمان |
| 29 | امكان مشاهده بازيابي و مقايسه اطلاعات قبلي و سال‌جاري سيستم مطب |
| 30 | امكان‌گزارش‌گيري از فهرست بیماران فعال و غیر فعال |
| 31 | امكان گزارش گيري از بدهكاران |
| 32 | امكان تهيه گزارش‌هاي دلخواه به صورت پارامتريك (Report Generator ) |
| 33 | امکان مشاهده نمودار مقایسه ای اطلاعات ماهیانه سیستم اعم از درآمد ریالی و . . . |
| 34 | امكان تعريف كاربران و تعيين محدوده مجاز هر كاربر در اجراي عمليات كاربري به منظور افزايش امنيت اطلاعات (به عبارتي مشخص گردد كه هركاربر با توجه به رده و مسئوليت‌هاي خود تا چه سطحي مجاز به حذف ، اضافه ،‌ تغيير و يا رويت چه بخش‌هايي از اطلاعات است.) |

## 2-7- قید ها و محدودیت ها در نوشتن نرم افزار واحد مدیریت مطب پزشک

زمان تحویل پروژه حداکثر 3 ماه می باشد

هرینه در نظرگرفته شده برای این نرم افزار حداکثر  50.000.000 ریال می باشد.

در محل مطب مشتری امکان سیم کشی برای استفاده تحت شبکه وجود ندار که بایستی از امکانات شبکه های بیسیم استفاده شود

### 1-6-1- Sing Up Use Case

### 1-6-2- Sing In  Use Case

### 1-6-3- Use Case  پذیرش منشی

### 1-6-4- Use Case   تجویزات و معاینات

### 1-6-5- Use Case   برنامه زمانبندی